## Data Validation List (hidden)
Ideja | 1. Prostorno planiranje | NPOO
Planirani projekt | 2. Infrastruktura | PKK
U provedbi | 3. Promet | ULJP
Završen | 4. Zaštita kulturne baštine | ITP
Prijavljen na natječaj | 5. Društvene djelatnosti | MIN. Regionalnog razvoja i fondova EU
| 6. Turizam | MIN. turizma i sporta
MIN. kulture i medija
MIN. mora, prometa i infrastrukture
MIN. hrvatskih branitelja
MIN. prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
MIN. gospodarstva i održivog razvoja
MIN. rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
FZOEU
DNŽ
Interreg
PRR
MIN. znanosti i obrazovanja
MIN. rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

## Projekti i aktivnosti za izvješ
Prilog 1. Popis projekata i aktivnosti u izvještajnom razdoblju
NAZIV PROJEKTA | NOSITELJ | VRIJEDNOST | IZVOR SUFINANCIRANJA | OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU | PPGK
AGLOMERACIJA KORČULA - DOKUMENTACIJA | NPKLM vodovod d.o.o. | 1147870.28 | HRVATSKE VODE, NPKLM i GRAD KORČULA | Planira se izgradnja mreže otpadnih voda, te rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže. Ugovorena je izrada studijsko-projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje sa studijom izvodljivosti, dokumentima zaštite okoliša i aplikacijom za prijavu za sufinanciranje iz EU fondova (17.06.2019.). U prilogu je separatno priloženo Izvješće izrađivača projektne dokumentacije. | 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju prometnica unutar UPU Ekonomija | Grad Korčula | 19062.31 | Grad Korčula | Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju prometnica unutar UPU Ekonomija. Izrađen je elaborat zaštite okoliša. Podnesen zahtjev Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te je ishođeno da nije potreno provestu procjenu utjecaja na okoliš. Nakon što je ishođeno rješenje Ministarstva o prihvatljivosti zahvata na okoliš i ekološku mrežu, te je pokrenut postupak izrade projektno tehničke dokumentacije, u izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2024 radilo se na izradi glavnog projeta. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
POS Ekonomija | Grad Korčula | 1327228.08 | APN | Uređenje i izgradnja POS stanogradnje. Postoji idejno rješenje. Da bi se započeo postupak izgradnje POS stanova potrebno je prethodno ishoditi građevinsku dozvolu za pristupnu cestu navedenu u prethodnoj točci. | 2.3.2. Jačanje politike stanovanja u funkciji demografske obnove
Priprema i izgradnja reciklažnog dvorišta Lokva | Grad Korčula I KTD Hober | 1263023.52 | Grad Korčula, KTD Hober, Fondovi, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | Projektom se planira izgradnja reciklažnog dvorišta na području GZ Lokva. Riješeni su imovinsko pravni odnosi. Izrađeno je idejno rješenje. U tijeku je izrada projektne dokumentacije. Dana 13. prosinca 2022. ishođeno je rješenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove DNŽ da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Građevinska dozvola je ishođena u lipnju 2023., kada je projekt prijavljen na sufinanciranje na natječaj NPOO.C1.3.R2-I1.04 Uspostava reciklažnih dvorišta. U izvještajnom radoblju srpanj-prosinac 2023. zaprimljena je obavijest o završetku 2. faze postupka dodjele kojom je projekt ocjenjen da ispunjava sve kriterije prihvatljivosti te je projektna prijava poslana na daljnje postupanje Faza 3, donošenje Odluke o financiranju. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. zaprimljena je Odluka o financiranju kojom je odobreno financiranje projekta. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.130.714,49 €, stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 68,11 %, iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova je 770.174,56 €. Sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, provedbeno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost). Pripremljen je i objavljen postupak za provedbu javne nabave. | 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
Uređenje reciklažnog dvorišta na Zlopolju za građevinski materijal | Grad Korčula I KTD Hober | 530891.23 | Grad Korčula, KTD Hober, Fondovi | RD za građevinski otpad je unesen u prostorni plan Grada Korčule riješeni su imovinsko pravni odnosi krenulo se u izradu projektne dok. za nabavku mobilne jedinice za oporabu građevinskog otpada, zbog pandemije je sve trenutno obustavljeno. Ishođeni su posebni uvjeti građenja. Završen je glavni projekt, te je podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za potrebe gradnje lokalnih prometnica doniralo je 31.05.2023. višak iskopa na predmetnoj čestici. U izvještajnom periodu srpanj-prosinac Grad je pripremio natječaj za prodaju i zamjenu materijala te ga je poslao ministarstvu na suglasnost, još se čeka odgovor. U međuvremenu je ishođena građevinska dozvola. Projekt je spreman i čeka se prigodni natječaj za prijavu. | 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
Uređenje gradske lođe | Grad Korčula | 4000 | Grad Korčula Ministarstvo kulture i medija | Uređenje izložbeno galerijskog prostora. Projektna prijava za sufinanciranje izrade snimke postojećeg stanja i projektne dokumentacije obnove je prijavljen na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu, Ministarstva kulture i medija. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. odobrena je projektna prijava, sklopljen je ugovor s Ministarstvom kulture i medija kojim su osigurana sredstva za provedbu u iznosu od 4.000,00 €. Provedene su nabave za izradu snimke i elaborata postojećeg stanja i konzervatorsko restauratorski elaborat. | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
Pupnat II - POS gradnja I stambena izgradnja | Grad Korčula | 1659035.11 | APN | Projektom se predviđa uređenje građevinskog područja Pupnat II, za koji je izrađen i urbanistički plan uređenja. U tijeku je provođenje postupka utjecaja izgradnje obilaznice Pupnata na okoliš (projekt je naprijed naveden), a o čemu ovisi i smjer razvoja ovog projekta. | 2.3.2. Jačanje politike stanovanja u funkciji demografske obnove
Pretovarna stanica Dubovo | Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. |  |  | Pretovarna stanica služi prikupljanju otpada iz JLS sa otoka, odakle se odvozi u županijski centar za gospodarenje otpadom. Izrađen Elaborat zaštite okoliša. U tijeku je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Korčula je u III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja planirao lokaciju za pretovarnu stanicu na Dubovu. | 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
Sustav navodnjavanja Čarskog polja | DNŽ, Hrvatske Vode, PRR | 0 | DNŽ, Hrvatske Vode, PRR | Sustav navodnjavanja Čarskog polja. Projekt vode DNŽ i Hrvatske Vode. Nakon provedene stručne rasprave, a na temelju rezultata studije izvodljivosti zaključeno je da je samo projekt SN Čarsko polje perspektivan iz razloga što je u podzemlju pronađena određena količina ne zaslanjene vode, te je za Čarsko polje ishođena lokacijska dozvola. | 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
Elektrifikacija Babine, Vele I Male rasohe | HEP i Grad Korčula | 66361.4 |  | Planirane su dvije trafostanice, jedna za Babinu, druga za Velu i Malu Rasohu za elektrifikaciju tog područja. Imovinsko pravni odnosi riješeni. HEP je ishodio sve dozvole za izgradnju trafostanica i kabliranje. HEP je u postupku izmjene jedne od građevinskih dozvola zbog uvjeta ŽUC. Izvođenje radova na dijelu trase je u tijeku. Grad će financirati izgradnju javne rasvjete u procijenjenom iznosu od 66.361,40 €. U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2023. HEP je poslao izračune dijelu vlasnika nekretnina na predmetnom području o cijeni koštanja priključka. Očekuje se da će se do kraja 2024. početi spajanje nekretnina na el. infrastrukturu. HEP je poslao izračune dijelu vlasnika nekretnina na predmetnom području o cijeni koštanja priključka. Očekuje se da će se do kraja 2024. početi spajanje nekretnina na el. infrastrukturu. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. trafostanica Rasoha uspješno je završena i puštena u pogon. Dva potrošača su spojena na mrežu, a mogućnost priključenja otvorena je i za ostale korisnike. Trafostanica Babina također je završena, no još uvijek nije puštena u pogon jer čekamo podnošenje zahtjeva za priključak od prvog potrošača. | 3.1.2. Unaprjeđenje energetske infrastrukture, povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
Elektrifikacija južne strane Grada Korčule (Pupnatska Luka I Rasohatica) | Grad Korčula I HEP | 2488552.66 |  | Projektom je predviđena elektrifikacija južnih uvala Grada Korčule. I izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2024. nije bilo značajnih aktivnosti. | 3.1.2. Unaprjeđenje energetske infrastrukture, povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
Sportski centar - Ekonomija | DNŽ, Grad Korčula, Ministarstvo znanosti i obrazovanja | - |  | Izgradnja trodijelne dvorane, malog bazena za rehabilitaciju i pripreme, izgradnja smještajnih kapaciteta za sportaše. Napravljen je urbanistički plan uređenja te idejno rješenje. Potrebno je napraviti cestu pos ekonomija, prije pristupa gradnji dvorane. Za dvoranu je potrebno otkupiti dodatnu parcelu. Započeli smo s projektiranjem ceste na području UPU Ekonomija. Jedan od projekata vezan za ekonomiju - Izgradnja sportskih terena SRC ŠKOJ prijavljen je na natječaj NPOO. Niže je naveden zasebno. U izvještajnom razdoblju siječannj - lipanj 2024 proveden je JAVNI POZIV za iskaz interesa za prezentaciju idejnog rješenja za dvodjelnu sportsku dvoranu u Gradu Korčuli | 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa
Poduzetnički inkubator - Dominče | Grad Korčula | 1843519.81 |  | Projektna dokumentacija je izrađena. Biti će smještena policija, udruge i poduzetnički inkubator. U tijeku su razgovori sa MUP-om i konačan dogovor po pitanju lokacije za MUP, dali će MUP biti na Dominču ili Polačište, a o čemu ovisi razvoj projekta poduzetničkog inkubatora na Dominču. MUP nas je dopisom od 19. lipnja. 2023. Kl. 372-01/23-02/3 Urbroj 511-03-05-23-7 informirao da se odustaje od smještaja MUP-a u novu luku te da se aktualizira prvotni prijedlog smještaja MUP-a u prostoru stare škole na Dominču u Korčuli. U uzvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2023. glavni projekt je izmjenjen sukladno zahtjevu MUP-a. Građevinska dozvola je u postupku ishođenja. | 1.1.1. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
Revitalizacija otoka Vrnika | Grad Korčula | 39008,78 55.048,13 € | Grad Korčula, MRRFEU | Sveobuhvatna revitalizacija uključuje: modernizaciju javne rasvjete, popravak javnih puteva, poboljšanje komunalne usluge, izgradnja kanalizacijskog sustava, uređenje rive i mostova, hortikulturalno uređenje i održavanje (tamarisi i palme), unaprjeđenje vodovodne infrastrukture, postavljanje manje infrastrukture kao što su klupe, plutače na plažama. U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2023. provedena je nabava za radove i opremanje za uređenje šetnice i čišćenje kamenoklesarske radionice koji projekt je financiran u sklopu Programa razvoja otoka u 2023. godini. U izvještajnom razdoblju završen je veći dio radova. Projekt iznosi 39.008,78 € sufinancira se s 26.250,00 €. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. radovi uređenja šetnice i čišćenja kamenoklesarske radionice uspješno su završeni. Predan je završni izvještaj o provedbi projekta. U istom razdoblju, na Program razvoja otoka u 2024. godini, prijavljen je projekt "Uređenje obale na otoku Vrniku" kojim je planirano uređenje dijela obale dodatnim popločenjem dijela mola u skladu s postojećim opločenjem, uklanjanje dvije postojeće klupe te postavljanje dodatne urbane opreme (4 kamene klupe i sprava za dječje igralište). Procijenjeni iznos projekta iznosi 55.048,13 €. Projekt je odobren, sklopljen je ugovor s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova europske unije te je osigurano sufinanciranje od 20.000,00 €. Provedena je nabava za izvođenje radova te se očekuje odabir izvođača. | 4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom
Uređenje I proširenje gradskih groblja | Hober. | 1327228.08 |  | Uređenje i proširenje gradskih groblja u mjestima Čara, Pupnat, Račišće, Kneže, Korčula, Žrnovo. Sva groblja su proširena sukladno propisima u prostornom planu. KTD Hober d.o.o. i Grad Korčula obavili su razgovore o mogučnosti proširanje pojedinih groblja, a nositelj dokumentacije će biti KTD Hober d.o.o. U tijeku je izmjena prostornog plana koji je preduvjet za širenje groblja. | 4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom
Ucrtavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule | Grad Korčula | 265445.62 | Grad Korčula, Fondovi | Planiraju se ucrtati sve nerazvrstane ceste na području Grada Korčule. U prvoj fazi ucrtale bi se ceste potrebne za realizaciju Aglomeracije Korčula (uključuje i Žrnovo), te aglomeracije Račišća. Ukupno je planirano u ovom postupku ucrtati 77 cesta dužine cca 26.900 m. Ugovor s izvođačem radova sklopljen je 31. svibnja 2022. Održano je više sastanaka i terenskih obilazaka trasa sa izvođačem. Snimljene su sve trase te je održano javno izlaganje. Za dio trasa podnesen je zahtjev katastru za provedbu. U tijeku je ucrtavanje cca 130 cesta. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Podzemna garaža na prostoru sadašnjeg autobusnog kolodvora | Grad Korčula, ACI | 2000000 |  | Planira se izgradnja podzemne garaže sa 200 mjesta na 2 etaže u sklopu preuređenja ACI marine u Korčuli. U postupku izdavanja dozvole za rekonstrukciju Aci Marine. Potrebna izmjena prostornog plana. Ucrtano u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Korčule. Prema neslužbenim informacijama ACI ne planira nove investicije zbog kratkog preostalog razdoblja koncescije (2028) te neizvjesnosti produljenja iste što povrat investicije čini neizvjesnim. U izvještajnom razdoblju srpanj-prosicna 2023. nije bilo aktivnosti. U izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2024. rađene su pripremen radnje za idejna rješenja prometa na području autobusnog kolodvora. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Uređenje parkirališta uz groblje sv. Luka | Grad Korčula | - |  | Kupnja i uređenje prostora parkirališta uz groblje sv. Luke. Preko puta groblja Hober i preko puta groblja ispod Poligona. Zemljište ispod poligona je državno, ispod Naplova je gradsko i državno. Dijelom izrađena projektna dokumentacija - Idejno rješenje. Lokacije su ucrtane u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule. Čeka se donošenje izmjena prostornog plana kako bi se nastavilo sa izradom projektne dokumentacije za parkirališta. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Izgradnja nogostupa, javna rasvjeta I dva rotora D118 od Doma zdravlja do nove ceste trajektne luke Polačište | Hrvatske ceste, Grad Korčula | - |  | Projektna dokumentacija u izradi. Hrvatske ceste d.o.o. prihvatile su idejno rješenje - rotor raskrižja kod Plodina, (raskrižje za Račišće). Hrvatske ceste d.o.o. ugovaraju projektnu dokumentaciju temeljem koje će se ishoditi građevinska dozvola za potez: raskrižje za Lumbardu - raskrižje za Račišće). U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2023. Grad Korčula predložio je izgradnju semafora na raskrišju kod Plodina do izgradnje rotora. Prijedlog je prihvaćen od strane HC-a, u tijeku je izrada projektne dokumetnacije kako bi se do početka špice sezone postavili semafori. HC su u procesu izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nogostupa, javne rasvjete i dva rotora. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024, HC su pokrenule nabavu za izvođača, realizacija se očekuje na jesen 2024. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Spojna cesta Tina Ujevića D118 - zaobilaznica Dom zdravlja | Grad Korčula | - |  | Izgradnja ceste od Šetališta Tina Ujevića do Doma Zdravlja, time se omogućuje da Šetalište Tina Ujevića bude jednosmjerna cesta. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo mišljenje da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ni postupak procjene utjecaja na okoliš. U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2023. vršene su pripremen radnje za ishođenje lokacijske dozvole, koja je ishođena. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024 su provedene pripremne radnje za rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Izgradnja 2. faze pristupne ceste za športsku zonu | Grad Korčula | 92905.97 | Grad Korčula, Fond | Izgradnja spojne ceste "Županijska cesta Korčula-Lumbarda-Športska zona Korčula", 2. faza obuhvaća izradu ceste od ruba zemljišta u vlasništvu obitelji Kurtović i Šain do "Balona". Izrađen korigirani idejni projekt. U izvještajnom radoblju srpanj-prosinac 2024. dovršeni su pregovori za kupnju zemljišta, zemljište je kupljeno u 2024. godini te je ugovorena izrada projektno tehničke dokumentacije. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024. započeto je sa izradom glavnog projekta. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Spojna cesta dječji vrtić - Buculin | Grad Korčula | 53089.12 |  | Izgradnjom ceste omogućit će se nesmetano kretanje i komunikacija građanstva i javnih službi Grada Korčule. Nastavljeni pregovori u tijeku sa vlasnicima zemljišta, kako bi se cesta produljila 50ak metara do postojećih stambenih zgrada. U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2023. Izrađen je glavni projekt koji je poslan vlasnicima zemljišta na očitovanje. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Implementacija pametnih rješenja u upravljanju prometom u gradu Korčuli (I. Faza) | Grad Korčula | 123047.98 | FZOEU, Grad Korčula | Projekt uključuje instalaciju pametnih rješenja na istočnoj i zapadnoj rivi te parking u shopping centru Spot (Tommy): sustavi prepoznavanja tablica (software i hardware), ekrani koji pokazuju popunjenost parkirališta, program kartičnog plaćanja te drugih komponenti plaćanja za parking uz nadogradnje postojećih softverskih rješenja. Ugovor o nabavi potpisan je u kolovozu 2023. Usluga je izvršena u 04/2024. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024 predan je Zahtjev za isplatu koji je odobren te su, prema ugovoru o financiranju od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, isplaćena sredstva u iznosu od 66.359,76 €. | 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu
Nogostup od Raskrižja za Lumbardu do Masline | Grad Korčula i ŽC | 0 | Grad Korčula, ŽUC, Fondovi | Izgradnja nogostupa usmjerenog na sigurnost pješaka, sa ugibalištima za autobuse, kako bi ovaj dio grada dobio formu sigurnog naselja. Također se u jednom dijelu planira i gradnja trafostanice na način da će Grad osigurati zemljište a investitor je HEP. U tijeku je izrada projektne dokumentacije. Grad Korčula izradio je Idejno rješenje, koje je prihvatila Županijska uprava za ceste. Dogovor između ŽUC-a i Grada Korčule je da će Grad Korčula ishoditi lokacijsku dozvolu, a ŽUC nakon toga građevinsku dozvolu. Grad Korčula ugovorio je Idejni projekt za lokacijsku dozvolu, ugovorio je geodetski snimak terena potreban za izradu Idejnog projekta.Izrađen je geodetski snimak i idejni projekt koji se usuglašava sa ŽUC-om. Očekujemo predaju zahtjeva za lokacijsku u rujnu 2023. U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2023. godina ishođena je lokacijska dozvola temeljem koje su izrađeni geodetski elaborati za izvlaštenje č.z. koji su predani na provedbu u katastar za formiranje novih parcela. Nakon formiranja čestica, izvlaštenje i daljnju izradu projekte dokumentacije preuzima ŽUC. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024 projekt je predan ŽUC-u na daljne postupanje. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule | Grad Korčula | 32351.18 | Gradski proračun | Izrada III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule. U razdoblju od 27. rujna do 27. listopada 2022. provedena je javna rasprava. Ukupno je 90 pravnih i fizičkih osoba podnijelo preko 200 zahtjeva. Ugovor sa APPRRR je raskinut. U izvještajnom razdoblju srpanj - prosinac 2023. radilo se na izvješću o javnoj raspravi. Plan je poslan na mišljenje na Zavod za prostorno uređenje DNŽ. | 4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom
Postavljanje LED markera na pješačkim prijelazima na DC118 na području Grad Korčule | Grad Korčula i ŽHC | 43798.75 | MUP Grad Korčula | Postavljanje LED markera na pješačkim prijelazima na DC118 na području Grad Korčule. Planirane su tri lokacije. Zagradac ispred k.br. 1, Ispred k.br. 53, križanje s lumbarajskom cestom. Projekti su izrađeni, sve dozvlole i suglasnosti su prikupljene. U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2023. projekt je prijavljen na poziv MUP-a za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa za 2024. godinu, koja prijava je odobrena za sufinanciranje u 2024. godini uz 70% financiranje od strane MUP-a. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024 odobreno je 30.659,13 € te je pokrenuta javna nabava za izvođača radova. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Postavljanje usporivača prometa na nerazvrstanim cestama u Gradu Korčuli | Grad Korčula | 43134.91 | MUP Grad Korčula | Ugradnja umjetnih izbočina u gradu Korčuli i naseljima na području Grada Korčule. Projektna dokumentacija je pripremljena. Nije bilo aktivnosti u u izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Revitalizacija obrambenih utvrda Grada Korčule | Grad Korčula | 16590351.05 | NPOO, PKK | Projekt "Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule" obuhvaća južni dio gradskih zidina i izdvojenu utvrdu Forteca (kula Sv. Vlaha). Južni gradski zid čine Velika i mala kneževa kula, Knežev dvor, Ljetna pozornica, kula Revelin, Arsenal i kula Svih svetih. Sve te utvrde povezuje južni gradski zid na kojem bi se uredila šetnica odnosno ophod. 1. Velika i Mala kneževa kula: U izvještajnom razdoblju podnesen je zahtjev za građevinsku dozvolu. Vršene su pripreme projektne i druge dokumentacije za prijavu na NPOO Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 1 s rokom prijave u veljači 2023. 2. Knežev Dvor: Kompletira se projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole. 3. Ljetno kino: Izrađena je projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola. Očekuje se prijava projekta na odgovarajući natječaj. 4. Kula Revelin: Izrađena je projektna dokumentacija i ishođena potvrda na glavni projekt. 5. Gradske zidine uz kulu Revelin: Izrađen je glavni projekt. Kompletira se glavni projekt za ishođenje potvrde na glavni projekt. 6. Kula Svih Svetih: U izvještajnom razdoblju podnesen je zahtjev za građevinsku dozvolu koja je ishođena. 7. Kula Forteca i bastion: Ishođena je lokacijska dozvola. Radilo se na provedbi parcelacijskog elaborata, što je uvjet za ishođenje građevinske dozvole. Glavni projekt je dovršen. Predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Velika i Mala Kneževa kula, Kula Revelin, Velika i Mala kula Svih Svetih prijavljene su na natječaj NPOO - Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 1 28.02.2023. za 100% sufinanciranje. Vrijednost projekta je 5.765.566,49 €, projekt je obzirom na ostvarene bodove sukladno obavijesti od 16. siječnja 2024. evidentiran na rezervnoj listi. U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2023. započete su pripreme za prijavu projekata Uređenje ljetne pozornice, Rekonstrukcija Kula Svih Svetih te Rekonstrukcija Kule Forteca i bastiona na poziv Obnova javne kulturne infrastrukture, PK.6.4.01. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. tri navedena projekta prijavljena na poziv Obnova javne kulturne infrastrukture, PK.6.4.01 (u travnju). | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
Zgrada Španić - projektna dokumentacija | Grad Korčula | 25000 | Grad Korčula, MRRFEU | Projektom se planira stavljanje sklopa u poslovnu funkciju/kulturnu namjenu - Centar alternativne kulture i novih medija Korčula. U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2023. izrađeno je idejno rješenje uređenja te je poslan je zahtjev za produženje roka za realizaciju projekta prema Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
Galerija Vanka | Grad Korčula | 398168.43 | Grad Korčula, Privatni partner | Renoviranje zgrade i stavljanje u funkciju kulturne ponude. U tijeku su pregovori sa HAZU o obliku novog sporazuma o suradnji koji bi uključivao način raspisivanja natječaja za zakupoprimca ugostiteljskog dijela te financiranja upravljanja i održavanja galerijskog prostora. U razdoblju od 1.siječnja do 30 lipnja 2023. poslan je prijedlog sporazuma i HAZU kao i idejno rješenje energetske obnove pogodno za prijavu na natječaj za energetsku obnovu kulturnih dobara. Prijedlog nije prihvaćen., postojeće idejno rješenje za koje se zalaže HAZU nije pogodno za prijavu na natječaj te funkcionalno nije optimizirano. U tijeku su daljnji razgovori sa HAZU. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024 nije bilo aktivnosti. | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
Rekonstrukcija ulice Svete Barbare | Grad Korčula | 39816.84 |  | U izvještajnom razdoblju vršile su se pripreme za hitnu sanaciju kanalizacijske mreže koja neće uključivati rekonstrukciju cijele ulice, kako je bilo planirano projektom. U izvještajnom razdoblju prosinac - srpanj 2023. Radovi hitne sanacije prijavljeni su na "DNŽ- Javni poziv za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe iz proračuna DNŽ za 2023. g." koja sredstva nisu odobrena. Daljnjih aktivnosti nije bilo. Priprema za prijavu na isti poziv u 2024. godini. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Obnova Centra za kulturu Korčula | CENTAR ZA KULTURU | 994118.21 | MIN.KULTURE I MEDIJA, GRAD KORČULA | Projekt obuhvaća ugradnju dizalice topline, uređenje kino sale(zamjenu dotrajalih stolica, novi razmještaj stolica, zamjenu poda, obloga zidova i stropa, ugradnju nove rasvjete, ozvučenja) uređenje predvorja, sanitarnog čvora te instalaciju rampe za pristupačnost osobama sa invaliditetom. U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac započete su pripreme za prijavu projekta. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. projekt je prijavljen (u travnju) na poziv Obnova javne kulturne infrastrukture, PK.6.4.01. | 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti
Rekonstrukcija I nadogradnja Doma kulture u Pupnatu | Grad Korčula | - | Grad Korčula, Fondovi | Rekonstrukcija objekta (dogradnja i nadogradnja) zgrade. U izvještajnom razdoblju prosinac-srpanj 2023. se radilo na pripremi nabavke za ugovaranje projektanta za izradu glavnog projekta, koji je ugovoren u svibnju 2024. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024 radilo se na izradi glavnog projekta. | 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti
Uređenje zgrade Doma kulture u Račišću | Grad Korčula | - | Grad Korčula, Fondovi | Uređenje zgrade ex hotela Mediteran te stavljanje u funkciju javne namjene. Hotel je u vlasništvu Grada Korčule. Izrađena je snimka postojećeg stanja kao podloga za ishođenje uporabne dozvole i projekta rekonstrukcije. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024 nije bilo aktivnosti. | 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti
Rekonstrukcija zgrade područne škole I dječjeg vrtića u Račišću | Grad Korčula, DNŽ | 289888.33 | DNŽ, Grad Korčula, MRRFEU | Rekonstrukcija zgrade osnovne škole i vrtića na katu. U prizemlju se planira multifunkcionalna dvorana za potrebe područne škole, dječjeg vrtića, udruga, Vijeća Mjesnog odbora i ostalih skupina društva. 8. srpnja 2022. ishođeni su posebni uvjeti za izradu glavnog projekta. Projektna dokumentacija je dovršena te je podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu (21.05.2023.). U izvještajnom razdoblju prosinac-srpanj 2023. ishođena je građevinska dozvola. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. projekt je prijavljen na poziv za financiranje iz Programa razvoja otoka u 2024. godini Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koja sredstva su i odobrena. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 289.988,33 €, odobrena su sredstva u iznosu od 90.000,00 €. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024 vršena je priprema za pokretanje javne nabave. | 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti 2.1.1. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture, kvalitete programa i ljudskih resursa u obrazovanju
Rekonstrukcija zgrade škole i dječjeg vrtića u Čari | Grad Korčula, DNŽ | 1126143.03 | DNŽ, Grad Korčula, NPOO | Rekonstrukcija i opremanje zgrade za potrebe vrtića i osnovne škole kao i poslovnih prostora u zapadnom dijelu zgrade. Ugovorena je izmjena projektne u prosincu 2021. dokumentacije na način da se škola i vrtić odvoje te da se dobiju dvije građevinske dozvole. U izvještajnom razdoblju radilo se na izradi projektne dokumentacije za izmjenu građevinske dozvole. Projekt rekonstrukcije dijela zgrade koji se odnosi na vrtić prijavljen je za sufinanciranje iznosa 864.000 HRK na natječaj NPOO.C3.1.R1-I1.01 - Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv. Dana 17. listopada 2022. dobili smo obavijest da nam je odobreno 864.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju pokrenute su pripreme za provedbu javne nabave. Također se pristupilo korekciji troškovnika radi usklađenja istih sa ZJN. U izvještajnom razdbolju srpanj-prosinac 2023. pokrenut je postupak j.n. koja je ponovljena iz razloga jer su sve ponude bile izvan procjenjene vrijednosti. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. ponovnljen je postupak nabave (u travnju 2024.), odobaran je izvođač koji je u svibnju uveden u posao. U pripremi je nabava za opremanje. | 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti 2.1.1. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture, kvalitete programa i ljudskih resursa u obrazovanju
Završetak izgradnje srednje škole Korčula | Grad Korčula, DNŽ | 4778021.1 | DNŽ, MIN. znanosti i obrazovanja | Provođenje 2. faze izgradnje srednje škole Petra Šegedina kako bi čitava škola bila na istoj lokaciji, što otvara mogućnost proširenja OŠ i uvođenja produljenog boravka. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024 nije bilo značajnijih aktivnosti na projektu. | 2.1.1. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture, kvalitete programa i ljudskih resursa u obrazovanju
Proširenje prostora OŠ Korčula (na prostore postojeće zgrade SS) uz organizaciju jednosmjenske nastave, produljenog boravka I školske kuhinje | Grad Korčula, DNŽ | 331807.02 | DNŽ, MIN. znanosti i obrazovanja | Uređenje postojećeg prostora, instalacija kuhinje i prostora za obroke, uređenje prostora za produljeni boravak, instalacija nove opreme te postavljanje sustava za grijanje vode/grijanja te fotonaponski sustav. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024. nije bilo značajnijih aktivnosti na projektu. | 2.1.1. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture, kvalitete programa i ljudskih resursa u obrazovanju
Izgradnja polivalentnog igrališta Korčula (SRCe ŠKOJa) | Grad Korčula | 4218808.09 | Grad Korčula, NPOO, ERDF, MIN. turizma i sporta | Izgradnja polivalentnog igrališta u neposrednoj blizini Bazena Gojko Arneri Korčula. Idejni projekt je gotov. Projekt je prijavljen na natječaj NPOO - Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 2 u veljači 2023. Vrijednost prijave je 4.218.808,09€ uz 100% financiranje. Projekt je u fazi evaluacije. U izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. nije bilo značajnijih aktivnosti na projektu. U siječnju 2024. dobili smo obavijest da je projekt obzirom na ostvarene bodove na rezervnoj listi. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024 projekt je prijavljen kao prioritet za financiranje iz Integriranog teritorijalnog programa za otoke iz kojeg je moguće dobiti 1.600.000 EUR što predstavlja 85% prihvatljivih troškova. Zbog većeg obujma projekta proveden je proces podjele projetka na tri samostalne faze. | 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa
Uvođenje sezonskog subvencioniranog sustava prijevoza s parkinga do centra grada | Grad Korčula | 37328.29 | Grad Korčula | Uvođenje subvencioniranog sustava kružnog prijevoza s parkinga do centra grada u cilju rasterećenja centra grada od vozila. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. ugovorena je usluga s pružateljem subvencioniranog sustava prijevoza za sezonu 2024. | 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu
Razvoj sportske zone Kneže | Grad Korčula | 26544.56 | Grad Korčula, DNŽ, MIN. turizma i sporta, ERDF | Razvoj sportske zone . Izrađena je vizualizacija. Čeka se donošenje III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule. | 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa
Uređenje otvorenog plivališta KPK | Grad Korčula/KPK | 995421.06 | Grad Korčula, DNŽ, MIN. turizma i sporta, ERDF | Bazenska školjka olimpijskih dimenzija, uređenje tribina i popratnih sadržaja otvorenog plivališta KPK. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024. nije bilo značajnijih aktivnosti na projektu. | 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa
Uređenje sportskih I rekreativnih igrališta na prostoru Grada Korčule | Grad Korčula | 211858.94 | Grad Korčula, DNŽ, MIN. turizma i sporta, ERDF | Sukladno prostorno planskoj dokumentaciji i planu rada ŠOK-a održavanje i uređenje sportskih terena upisanih u popis komunalne infrastrukture. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. na natječaj MINTS-a prijavljen je projekt Rekonstrukcija i opremanje sportskog igrališta Žrnovo, za koji su u 2024. odobrena bespovratna sredstva u iznosu 122.115,36 EUR. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. rađene su pripreme za postupak javne nabave za radove. Sa DNŽ su potpisani sporazumi za prijavu igrališta (ispod osnovne škole u Korčuli, u Pupnau i nogometno igralište u Žrnovu), kojim DNŽ prijavuljue rekonstrukciju navedenih igrališta na ITP Otoci, a Grad Korčula po izvršenoj rekonstrukciju preuzima upravljanje i održavanje igrališta. | 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa
Uređenje naplova u Hoberu | Grad Korčula |  | Grad Korčula, Fondovi | Prostor Naplova koristiti će se kao centralno mjesto okupljanja i većih zbivanja uz mogućnost organiziranja manifestacija. Koncept predmetnog idejnog rješenja se temelji na korištenju betonirane površine Naplova kao podloge za društvene funkcije koje nedostaju cijelom Parku Hober, a to su: posjetiteljski centar / edukacija, caffe sa sanitarnim čvorom / ugostiteljstvo, pozornica na otvorenom / kultura, dječje igralište s didaktičkim spravama / edukacija + rekreacija, trim stanice / rekreacija i promatračnice / edukacija. Idejno rješenje i posebni uvjeti su ishodovani. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. ugovorena je izrada glavnog projekta. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024. radilo se na izradi glavnog projekta. | 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa
Održiva društveno - turistička valorizacija Park-šume Hober | Grad Korčula | 1327228.08 | Grad Korčula, Fondovi, Javna ustanova | Projekt „Održiva društveno-turistička valorizacija Park-šume Hober“ zajedno će sa projektom „Rekonstrukcija ulice Šetalište Tina Ujevića“ na kojega se nastavlja stvoriti će dodatnu vrijednost za Grad Korčulu na način da će aktivirati pasivni i zapušteni prostor Park-šume Hober u svrhu aktivne zaštite prirode i efikasnije korištenje prostora park-šume, transformirati će zapušteno zelenilo u javni gradski prostor za edukaciju, rekreaciju i odmor, te će umrežiti prostor u gradsko tkivo i povezati istočni Gradski kotar Sv. Antun i staru gradsku jezgru odnosno Gradski kotar Stari grad u jednu cjelinu. Projekta dokumentacija je dovršnena te je ishođena potvrda na glavni projekt. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. nije bilo značajnijih aktivnosti na projektu. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024. prijavljen je kao rezervni projekt na listu porjekta za ITP Otoci. | 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa
Uređenja plaža na prostoru Grada Korčule | Grad Korčula | - |  | Sukladno prostorno planskoj dokumentaciji uređenje 29 mjesnih i gradskih plaža. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. rađene su aktivnosti na prirpremi potrebnih odluka sukladno odredbama novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024. plaže su očišćene za sezonu. | 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Šilovića dom | Grad Korčula | 0 | Grad Korčula, Fondovi | Grad Korčula vlasnik je dijela sklopa zgrada u kojem je smješten Šilovića dom. Dio sklopa koji nije u vlasništvu Grada Korčule je stambeni prostor u vlasništvu fizičkih osoba. Cilj je uređenje moderne galerije. Snimka postojećeg stanja je djelomično izrađena. Etažni elaborat je u izradi. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. sa stanarima se pregovaralo o etažiranju. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024. nije bilo značajni aktivnosti. | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
Obnova zgrade Dječjeg vrtića u Korčuli | Grad Korčula | 0 | Grad Korčula, Fondovi, Proračun RH | Obnova zgrade Dječjeg vrtića u Korčuli. Postojeći projekt rekonstrukcije nije prikladan budući se njime ne povećava kapacitet. Planira se iskoristiti snimku postojećeg stanja. U tijeku je ažuriranje geodetske podloge. Katastarsku česticu 159/5 k.o. Korčula izostaviti će se iz projekta jer Grad nema mogućnosti riješiti imovinsko pravne odnose u bliskoj budućnosti. Projekt uređenja ulice uz vrtić (šetnica prema Tommyju) Izdvojiti će se od projekta vrtića. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024. izrada projektno tehničke dokumentacije i rješavanje imovinsko pravnih odnosa je u tijeku. | 2.1.1. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture, kvalitete programa i ljudskih resursa u obrazovanju
Uklanjanje otpada, više lokacija na području Pupnata | Grad Korčula | 81750 | Grad Korčula, FZOEU | Sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (divlja odlagališta). U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. ugovorena je izrada Plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na području Grada Korčule. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024. pokrenuta je nabava za izvođača radova uklanjanja otpada. Uklanjanje je sufinancirano od strane FZOEU u iznosu od 70.500 eur. | 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
Izgradnja pristupne ceste za GZ Lokva - 2. Faza | Grad Korčula | 248824.13 | Grad Korčula | Izgradnja 2. faze ceste, čijom izgradnjom će se stvoriti uvjeti za spajanje svih prostornih cjelina unutar GZ Lokva na komunalnu infrastrukturu. Javna nabava je provedena, izabran je izvođač, radovi su u tijeku(1.847.265,43 radovi 27.500 nadzor). Zbog nepravilno postavljenih kabela ispred trafostanice, izvođač nije mogao izvršavati radove planiranom dinamikom zbog čega je rok za dovršetak radova produljen na 31.10.2022. radovi su završeni. U tijeku su pripreme za tehnički pregled. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. podnesen zahtjev za tehnički pregled. Ishođena je uporabna dozvola. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Legalizacija "Balona" | Grad Korčula, ŠOK | 53089.12 | Grad Korčula, ŠOK | Ishođenje građevinske dozvole za legalizaciju sportske dvorane - "Balona". Ugovorena je izrada projektne dokumentacije i izrađeno idejno rješenje. Da bi se nastavilo sa postupkom ishođenja građevinske dozvole. Zbog blizine objekta prometnici trebati će izmijeniti Prostorni plan. Planirano je u Prijedlogu III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Korčule. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. nije bilo aktivnosti, čeka se donošenje III. Izmjena i dopuna PPU Grada Korčule. | 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa
Projekt parkinga u Pupnatu | Grad Korčula | 0 | Grad Korčula, Fondovi | U središtu Pupnata, pored autobusne čekaonice planira se nastavak izgradnje postojećeg parkirališta. Planirano je još 15-ak parkirališnih mjesta. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije, izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt. U tijeku je provedba ucrtavanja komunalne infrastrukture što je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024. nije bilo aktivnosti na ovom projektu. Čeka se provođenje kom. infrastrukture u katastru. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Projekt parkinga u Račišću | Grad Korčula | 0 | Grad Korčula, Fondovi | U središtu Račišća, planira se izgradnja parkirališta. Planirano je još 30-ak parkirališnih mjesta. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije, izrađeno je idejno rješenje. Potrebno ga je planirati u Prostornom planu. Planiran je u Prijedlogu III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Korčule. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. nije bilo aktivnosti, čeka se donošenje III. Izmjena i dopuna PPU Grada Korčule. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Izrada prometnog elaborata Prometne signalizacije na raskrižjima na nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule | Grad Korčula | 0 | Grad Korčula, Fondovi | Izradom prometnog elaborata i donošenjem odluke steći će se mogućnost za određivanje prava prvenstva prolaza na raskrižjima na nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije i izrađen je nacrt dokumenta. Potrebno je izraditi i novu Odluku o uređenju prometa na području Grada Korčule. U izvještajnom razdolju siječanj-lipanj 2024. godine nije bilo aktivnosti. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste odvojak Dubrovačka cesta (NC KOR 208) | Grad Korčula | 50261.33 | Grad Korčula, privatni partner | Projektom se planira rekonstrukcija nerazvrstane ceste. 10. prosinca 2021. sklopljen je ugovor o izvođenju radova s Dubrovnik ceste d.d. Radovi 368.693,99 kn + 10000 kn nadzor. Radovi su završeni. U izvještajnom razdoblju 01. srpnja do 31. prosinca 2023. vršile su se pripreme za prijavu na tehnički pregled. Čeka se na ishođenje uporabne dozvole. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
PRŠI - Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta na području Korčule | DNŽ, Grad Korčula | 13272280.84 | MRRFEU, NPOO, ESIF, Javno-privatno partnerstvo | PRŠI - Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta na području Korčule. Potrebno je ažurirati plan razvoja širokopojasnog interneta. Provedena je nabava, odabran je pružatelj usluge za ažuriranje, zaključno sa provedbom javne rasprave i ishođenjem odobrenja od strane HAKOM-a. Cijena ažuriranja iznosi 115.625,00 HRK. Nacrt ažuriranog PRŠI-a je izrađen. Preliminarna provjera sukladnosti s pravilima ONP-a je ishodovana, PRŠI je poslan na javnu raspravu 21.12.2022. Ishođena je suglasnost HAKOM-a na PRŠI 01. lipnja 2023. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. objavljen je JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA POSTUPAK PRED-ODABIRA prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava. PRŠI - Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta na području Korčule nije odbaran za provedbu od strane potencijalnih operatera. U izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2024 nije bilo značajnih aktivnosti na ovom projektu. | 1.2.2. Poticanje digitalizacije, tehnološke modernizacije i inovativnosti gospodarstva
Spomenik braniteljima | Grad Korčula | 60005.55 | Ministarstvo branitelja | Postavljanje spomenika hrvatskim braniteljima u parkiću na zapadnoj rivi preko puta morskih vrata. Projekt je prijavljen za sufinanciranje na natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja u travnju 2022. Povjerenstvo za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja dostavilo je mišljenje slijedom kojeg je dostavljena prijava opravdana, ali zbog ograničene visine raspoloživih sredstava u Državnom proračunu RH za 2022. godinu projekt nije predložen za sufinanciranje. Prijava za financiranje izrade projeknte dokumentacija izvšena je na Javni poziv ministarstva branitelja u veljači 2023. godine. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. potpisan je ugovor o sufinanciranju izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u RH koji se Gradu Korčuli odobaravju bespovratna sredstva u iznosu od 30.000,00 eur. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024 proveden je Javni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog i likovnog rješenja. Ocjenjivački sud je među 16 pristiglih radova odabrao najbolji rad te je održana izložba natječajnih radova pristiglih na Javni natječaj. Rađene su pripremne aktivnosti za ugovaranje izrade projketno tehničke dokumentacije. | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
Uređenje prostora ex Ferijalnog saveza | Grad Korčula | 0 | Grad Korčula, Program razvoja otoka. | Plan je da Grad Korčula ustupi put koji prolazi sredinom parcele odmorišta ferijalnog, dok bi Grad Slavonski Brod ustupio: 2m uz cestu koja vodi od doma starih prema bazenu, igralište sa tribinama i dio parcele u širini igrališta i tribina prema domu starih, 1m na istočnoj strani odmorišta kojim bi se otvorila pješačka staza uz prilaz kuće Zec do Balona, te bi se igralište i tribine dodano odmakle od ceste kako bi se oslobodio prostor za trotoar. Grad Slavnoski Brod uknjižio se na sve čestice te su izbrsani svi tereti. U tijeku je usuglašavanje namjene na prostoru Ferijalnog saveza u III. izmjenama i dopunama prostornog plana. Konačni prijedlog Odluke o uređenju međusobnih imovinsko-pravnih odnosa između Grada Korčule i Grada Slavonskog Broda usvojen je na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Korčule. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. nije postignut dogovor jer je Grad Slavnoski Brod odustao, te će u III. izmjenama i dopunama PPU stanje ostati kako u trenutnom prostornom planu. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Žrnovu | Grad Korčula, DNŽ | 165118.75 | Grad Korčula, DNŽ, Fondovi, Proračun RH | Potrebno je rekonstruirati dio dječjeg vrtića u Žrnovu kako bi se povećao kapacitet za 10ak djece.Izrađen je glavni projekt, te je predan zahtjev za Građevinsku dozvolu. Prijavljen je na natječaj NPOO-a 07.08.2023. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. prijava zbog malog broja bodova vezanih broj upisane djece nije odabran za financiranje. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. vršene su pripremne radnje za prijavu na natječaj iz Programa konkurentnost i kohezija koji je objavljen u lipnju 2024. i na koji planiramo ponovno aplicirati predmetni projekt. Ishodovana je građevinska dozvola. | 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti 2.1.1. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture, kvalitete programa i ljudskih resursa u obrazovanju
Ispravljanje suženja kolnika na Šetalištu Tina Ujevića | Grad Korčula | 0 | Grad Korčula, DNŽ, Fondovi, Proračun RH | Suženja kolnika na Šetalištu Tina Ujevića pokazala su se kao nepraktično rješenje za promet automobilima, posebice kod Spomenika budući je suženje na krivini. Geodetski su snimljena suženja i ugovorena izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za popravak ceste. U izvještajnom razdoblju izrađeno je idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta, koji postupak će se pokrenuti u 2. polovini kolovoza 2023. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2024. radilo se na izradi projektno tehničke dokumentacije. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Pupnat - Pristupna cesta Pos II | Grad Korčula | 0 | Grad Korčula, DNŽ, Fondovi, Proračun RH | Pristupna cesta koja obilazi naselje sa sjeverne strane i spaja se sa cestom prema Knežama u blizini raskrižja sa Marmontovim putom. Izrađeno je Idejno rješenje. Izrađen je i Elaborat zaštite okoliša potreban za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Podnesen je zahtjev Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za provedbu navedenog postupka. Provođenje navedenog postupka i ishođenje rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš pretpostavka je za nastavak izrade projektne dokumentacije kako bi se ishodila građevinska dozvola. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. radilo se na izradi projektno tehničke dokumentacije. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. predan je ponovljeni zahtjev za lokacijsku dozvolu. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Uređenje Palače Arneri | Grad Korčula | 1990842.13 | Grad Korčula, DNŽ, Fondovi, Proračun RH | Rekonstrukcija kompletne zgrade. Projektom se predviđa izložbeni i slični prostor za javne ustanove u vlasništvu Grada Korčule.U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. u tijeku su pripremne radnje za izradu projeka etažiranja koji se mora napraviti uz suglasnost svih suglasnika a koji pregovori su u tijeku. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. nije bilo značajnihih aktivnosti na projektu. | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
Autobusni kolodvor | Grad Korčula | 0 | Grad Korčula, DNŽ, Fondovi, Proračun RH | Definirana je potreba izmještanja autobusnog kolodvora iz centra grada. Prostornim planom određene su dvije moguće lokacije. 1. Preko puta doma starih na križanju D118 i Ceste prema Domu Zdravlja. 2. Preko puta Plodina na križanju D118 i ceste prema Račišću. Aktivnosti na projektu nastaviti će se nakon donošenja III. Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Korčule. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023., a budući se lokacije za kolodvor i trgovački centar prema PPU nalaze neposredno jedna uz drugu, pokrenuti su pregovori za investitorom u gradnju trgovačkog centra preko puta Plodina o mogućoj suradnji po pitanju gradnje autobusnog kolodvora paralelno sa gradnjom trgovačog centra. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. rađene su pripremne radnje te je potpisan sporazum o suradnji po pitanju gradnje autobusnog kolodvora paralelno sa gradnjom trgovačog centra. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Izgradnja prostorija mjesnog odbora u Knežama | Grad Korčula | 53089.12 | Grad Korčula, Fondovi | Izgradnja manjeg objekta za potrebe Vijeća mjesnog odbora Kneže. Izrađen je glavni projekt. Potrebno je u suradnji s MO Kneže pristupiti izmjeni projektne dokumentacije ili iznalaženja nove lokacije. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. nije bilo aktivnosti. | 4.1.1. Jačanje lokalnih institucija
Uređenje centra naselja Kneže | Grad Korčula | - | Grad Korčula, Fondovi | Izrađeno je idejno rješenje uređenja centra naselja Kneže.U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. nije bilo aktivnosti. | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Rekonstrukcija postojeće ceste za Račišće | ŽUC | 0 |  | Održani sastanci sa predstavnicima ŽUC-a. ŽUC je u postupku izmjene i dopune građevinske dozvole. Grad Korčula je sa ŽUC i NPKL dogovorio da se u predmetnom dijelu ugradi fekalna odvodnja (dio aglomeracije Korčula) o čemu je potpisan sporazum između ŽUC i NPKLM. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. izvode se radovi na cca 500m ceste u Žrnovskoj banji potrebnoj za Luku Polačište. Sklopljen je sporazum od financiranju između Grada Korčule i NPKLM za financiranje fekalne odvodnje koji se nalazi u dijelu predmetne ceste a koji će biti dio buduće aglomeracije Korčula. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. nije bilo aktivnosti | 3.2.1.Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Javna cisterna Tre pozzi | Grad Korčula | 38575.88 | Grad Korčula, MINKiM | Na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu, Ministarstva kulture i medija, prijavljeno je čišćenje kao I. faza sanacije javne cisterne Tre pozzi te izrada projektno tehničke dokumentacije kao 2. faza uređenja. Prijava nije odobrena. | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
Restauratorski radovi na spomeniku na Plokati u Korčuli (Bernardo Bernardi) | Grad Korčula | 7981.68 | Grad Korčula, MINKiM | Prijavljeno na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu, Ministarstva kulture i medija, te su odobrena sredstva. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. izrađen je restauratorski elaborat zatečenog stanja s prijedlogom restauratorskih radova zaštite spomenika za koji je ishođena suglasnost konzervatora u Dubrovnik. Provedeni su radovi zaštitnih radova na kamenu. Na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. Prijaveljni su preostali restauratorski radovi (čišćenje spomenika), koja sredstva su 2024. odobrena u iznosu od 4.000 eur te je u pripremi postupak nabave. | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
Crkva Navještenja | Grad Korčula | 10636.14 | Grad Korčula, MINKiM | Prijavljeno na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu, Ministarstva kulture i medija koji je odobren. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. izrađena je snimka postojeće stanja. Apliciran je projekt za izradu projketno tehničke dokumentacije na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. za koju su 2024. odobrena sredstva u iznosu 4.000 eur te je u pripremi postupak javne nabave. | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
Spomenik palim vojnicima u I. svjetskom ratu | Grad Korčula | 6636.14 | Grad Korčula, MINKiM | Prijavljeno na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu, Ministarstva kulture i medija koji je odobren. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. Ugovorena je izrada konzervatorsko restauratorskog elaborata koji je izrađen te je projekt završen. | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
Terasa zapadno od Kneževog dvora | Grad Korčula | 9290.6 | Grad Korčula, MINKiM | Prijavljeno na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu, Ministarstva kulture i medija koji je odobren. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. Ugovorena je projektno tehnička dokumetnacija koja je u fazi usklađivanja sa zahtjevima konzervatora. | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
Puntin | Grad Korčula | 91361.4 | Grad Korčula, MRRFEU | Sredstva su odobrena u okviru Programa razvoja otoka u 2023. godini. Planira se urediti dio katastarske čestice broj 864, k.o. Korčula uz kulu Zakerjan. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. završen je veći dio radova. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. radovi su uspješno dovršeni te je predano završno izvješće. | 4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom
Plaža Banje | Grad Korčula | 103000 | Grad Korčula, DNŽ, MMPI | Idejno rješenje za sanaciju i uređenje kupališta te potebne suglasnosti temeljem kojih se može pristupiti radovima su ishođene. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. projekt je prijavljen na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2024. godini te nije odobren za sufinanciranje. U lipnju je projekt prijavljen na Javni poziv za prijavu projekata na pomorskom dobru DNŽ, te je odobreno sufinanciranje u iznosu od 15.000,00 €. U tijeku je priprema za provedbu nabave za izvođenje radova. Planira se i priprema prijava uređenja po fazama na iste natječaje u narednoj godini. | 4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom
Razvoj pametnih rješenja u Gradu Korčuli | Grad Korčula | 61534.31 | Grad Korčula, FZOEU | Sredstva iz Javnog najtečaja za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. su odobrena. Kroz projekt se planira nabava i postavljanje kamera za automatsko prepoznavanje nepropisnog parkiranja na kolodvoru (implementacija SMART-CAM sustava), implementacija web programskog sustava (Geoportal), postavljanje nadzornih kamera na mjesta na kojima se stvara komunalni nered. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. potpisan je ugovor o sufinanciranju kojim FZOEU sudjeluje sa bespovratnih 36.920,59 EUR. Nabave za pružatelje usluga su provedene. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. postavljene su dvije kamere za prepoznavanje nepropisnog parkiranja i tri solarne kamere za nadzor komunalnog nereda te je u pripremi implementacija pip GIS aplikacijskog sustava. | 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu
From remains Of the war to the aRchiTecture of peace in cross-border area of Italy-Croatia | Grad Korčula | 295980 | Grad Korčula, Interreg ITA-HRV 2021-2027 | Projekt Plan upravljanja kulturnom baštinom Grada Korčule, AR prezentacija fortifikacija, organizacija Night of fortresses 2024 i 2025. prijavljen je na natječaj u ožujku 2023. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. projekt je uvjetno odobren. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. projekt je odobren. Grad Korčula je jedan od partnera. Provedba je započela 01. travnja 2024. Predstavnici Grada Korčule sudjelovali su na inicijalnom sastanku projektnog tima koji je u sklopu predstavljanja projekta održan u Puli. Započele su pripreme za pokretanje izrade registra kulturne baštine Grada Korčule kao preduvjet za izradu Plana upravljanja kulturnom baštinom Grada Korčule. | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
Prilagodba klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbane sredine grada Korčule | Grad Korčula | 452477.5 | Grad Korčula, FZOEU | Projekt obuhvaća izradu projektno tehničke dokumentacije i nabavku radova za ozelenjavanje i uređenje: 1. Trga ispred zgrade Centra za Kulturu Korčula 2. Šetalište Frana Kršnića 3. Šetalište i parking ispred zgrade centra za kulturu Korčula U izvještajnom razdoblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. vršene su pripremne radnje za prijavu na najavljeni natječaj FZOEU. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. projekt je prijavljen na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina. Projekt je odobren te je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopljen ugovor o sufinanciranju kojim je utvrđeno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju opravdanih troškova u iznosu do 350.000,00 €, što čini 77,78% opravdanih troškova koji iznose 449.977,50 €. U sklopu projekta prijavljeno je i uklanjanje građevine ispred Centra za kulturu. | 4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom
Modernizacija teretane Gradskog bazena pokretnim trakama za trčanje | Grad Korčula | 11609.5 | Grad Korčula, DNŽ | Projekt predstavlja suradnju između Grada Korčule i ustanove Športski objekti Korčula s ciljem unaprjeđenja fitness ponude teretane na Gradskom bazenu Gojko Arneri: - nabavka dvije pokretne trake za trčanje. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. projekt je prijavljen na Poziv za prijavu projekata sanacije, izgradnje i opremanja sportskih igrališta i objekata na području DNŽ za 2024. godinu te je odobreno 6.000,00 €. Proveden je postupak nabave. | 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa

## Završeni projekti
Rekonstrukcija kuće Marka Pola | Grad Korčula | 799377.26 | Europski fond za regionalni razvoj, MINKiM, Grad Korčula | Grubi građevinski radovi, I. faza uređenja. Svi radovi i kupovina opreme je završena. Pripremljeno je i poslano posljednje, završno izvješće sa zahtjevom za nadoknadom sredstava. Krajem 2022. godine kompletirala se projektna i druga dokumentacija potrebna za prijavu tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole. (sufinancirano s 750.000,00 HRK MINKiM ugovor od travnja 2021, 300.000,00 HRK od MINKiM ugovor od veljače 2022, i Interreg projekt VALUE sufinacirano 356.350,27 EUR). Uporabna dozvola je ishođena te je Marko Polo Centar otvoren 28.07.2023. Brisanje | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
Elaborat urbane opreme i reklamnih elemenata | Grad Korčula | 0 | Grad Korčula | Elaborat pokretne urbane opreme za kontaktnu zonu stare gradske jezgre dovršen je u veljači 2022. Konzervatori su dali stručno očitovanje te detaljne smjernice i preporuke u lipnju 2022. nakon čega je elaborat vraćen izvođaču na prilagodbu. O prihvatljivosti elaborata urbane opreme i reklamnih elemenata usklađenog s smjernicama konzervatora, Konzervatorski odjel u Dubrovniku izdati će stručno očitovanje temeljem novog zahtjeva(izvor, očitovanje konzervatora od 21. lipnja 2022). Aktivnosti na usklađenju elaborata za zahtjevima konzervatora od 21.06.2022. Konzervatori su dali suglasnost. U tijeku je izrada odluke o provođenju koja se planira dovršiti i dati na GV u IV. kvartalu 2023. U izvještajnom razdoblju do 01. srpnja do 31. prosinca 2023. godine Grad Korčula je na 20. sjednici Gradskog vijeća održanoj 12. prosinca 2023. godine donio Odluku o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme za kontaktnu zonu stare gradske jezgre Grada kojom se utvrđuje postavljanje oznaka, uređaja i urbane opreme koja je stupila na snagu 22. prosinca 2023. godine. | 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
Sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima u 2023. | Grad Korčula | 18720 | Grad Korčula, "Središnji državni ured za demografiju i mlade" | Pilot projekt javni poziv JLS za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima u 2023. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. obvaljen je Javni poziv za sufinanciranje stanovanja mladim obiteljima u Gradu Korčuli, zaprimljene su i odobrene dvije prijave za koje su isplaćene dvije potpore svaka po 2.160 EUR. Projekt je završen te je predano završno izvješće. Brisanje | 2.3.2. Jačanje politike stanovanja u funkciji demografske obnove
Rušenje građevine na trgu ispred Centra za Kulturu | Grad Korčula | 0 | Grad Korčula | Rušenje građevine na trgu ispred Centra za Kulturu, kako bi se dobila površina za uređenje trga u javni prostor i javni sadržaj. Projektna dokumentacija za rušenje je dovršena. U izvještajnom razblju od 01.srpnja do 31. prosinca 2023. nije bilo aktivnosti. U pripremi ja natječaj za izvođača radova. | 4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom